## 02_1_施工状況管理_CS-21
品質管理記録書（施工） | [17 empty] | 品質管理記録書（施工）記載例
[10 empty] | 記録者 | [20 empty] | 記録者 |  |  |  | 社名・担当者名
| 工事名称 | [17 empty] | 工事名称 |  |  | 一般国道００号 ○○橋補修工事
| 工 期 | [17 empty] | 工 期 |  |  | ○○○○年○○月○○日 ～ ○○○○年○○月○○日
| 元請会社 | [6 empty] | 施工会社 | [10 empty] | 元請会社 |  |  | 株式会社○○建設 | [6 empty] | 施工会社 |  |  |  | 株式会社○○○○
| 施工箇所（部位・区画） | [17 empty] | 施工箇所（部位・区画） |  |  |  |  | 床版下面・橋台・橋脚
| 使用材料 | [6 empty] | 施工仕様 | [10 empty] | 使用材料 |  | ＣＳ－２１ | [7 empty] | 施工仕様 |  |  | ＣＳ－２１・２回塗布（ＣＳⅡ工法）
| 設計数量 |  |  | ｍ２ | 設計塗布量 | [7 empty] | ロス率 |  |  |  | ％ |  | 設計数量 | 300 |  |  | ｍ２ |  | 設計塗布量 |  | 300ｇ／ｍ２（150ｇ／ｍ２×2回） | [8 empty] | ロス率 |  | 5 |  | ％
| 施工日 | 年 月 日 |  |  |  |  | 本日の施工範囲 | [11 empty] | 施工日 |  | ○○○○年○○月○○日 | [6 empty] | 本日の施工範囲 |  |  |  | 60ｍ２（Ａ１橋台、Ｐ１橋脚）
| 天 候 | [7 empty] | 気温 |  | ℃ |  |  | 湿度 |  |  | ％ |  | 天 候 |  | 晴れ時々曇り | [8 empty] | 気温 | 20 |  |  | ℃ |  |  | 湿度 | 60 |  | ％
施工状況管理 | [11 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 施工状況管理 | [16 empty] | ○○○○年○○月○○日
施工段階 |  |  | 確認項目 |  | 確認方法 | [8 empty] | 確認結果 |  | 確認者 |  | 施工段階 |  |  |  | 確認項目 |  |  | 確認方法 | [11 empty] | 確認結果 |  | 確認者
○○
施工前 |  |  | 表層状態 |  | 施工箇所の前処理・素地調整は、適切であるか | [9 empty] | 良・否 |  |  | 施工前 |  |  |  | 表層状態 |  |  | 施工箇所の前処理・素地調整は、適切であるか | [12 empty] | 良・否
○○
|  |  | 施工範囲 |  | 本日の施工範囲の確認ができているか | [9 empty] | 良・否 | [6 empty] | 施工範囲 |  |  | 本日の施工範囲の確認ができているか | [12 empty] | 良・否
○○
|  |  | 施工準備 |  | 本日の施工に必要な資機材の準備、塗布面以外に材料 | [9 empty] | 良・否 | [6 empty] | 施工準備 |  |  | 本日の施工に必要な資機材の準備、塗布面以外に材料 | [12 empty] | 良・否
[5 empty] | が付着しないよう対策ができているか | [19 empty] | が付着しないよう対策ができているか
○○
|  |  | 材料品質 |  | 使用する材料の品質確認は完了しているか | [8 empty] | 良・否 | [7 empty] | 材料品質 |  |  | 使用する材料の品質確認は完了しているか | [11 empty] | 良・否
[5 empty] | （ロット番号： ） | [19 empty] | （ロット番号： ００００００００ ）
○○
含浸材の塗布 |  |  | 施工環境 |  | 気象条件は適用条件を満たしているか | [12 empty] | 含浸材の塗布 |  |  |  | 施工環境 |  |  | 気象条件は適用条件を満たしているか
[14 empty] | 良・否 | [22 empty] | 良・否
[5 empty] | 気温 | 5℃以上30℃未満 ：適用 | [18 empty] | 気温 | 5℃以上30℃未満 ：適用
[6 empty] | 30℃以上：散水し表面温度を下げる | [19 empty] | 30℃以上：散水し表面温度を下げる
[6 empty] | 5℃未満 ：養生の必要有り | [19 empty] | 5℃未満 ：養生の必要有り
○○
|  |  | 施工方法 |  | 塗布方法は、施工要領書・施工仕様どおりであるか | [8 empty] | 良・否 | [7 empty] | 施工方法 |  |  | 塗布方法は、施工要領書・施工仕様どおりであるか | [11 empty] | 良・否
[5 empty] | （塗布量/塗布回数/湿潤散水の有無と、手順を確認） | [19 empty] | （塗布量/塗布回数/湿潤散水の有無と、手順を確認）
○○
|  |  | 表面乾湿 |  | 塗布開始前の表面の乾湿状態は、施工要領書・施工 | [8 empty] | 良・否 | [7 empty] | 表面乾湿 |  |  | 塗布開始前の表面の乾湿状態は、施工要領書・施工 | [11 empty] | 良・否
[5 empty] | 仕様どおりであるか | [19 empty] | 仕様どおりであるか
○○
|  |  | 使用量 |  | 材料の計量を行ったか | [8 empty] | 良・否 | [7 empty] | 使用量 |  |  | 材料の計量を行ったか | [11 empty] | 良・否
[5 empty] | （施工範囲の塗布に必要な数量を計量し確認） | [19 empty] | （施工範囲の塗布に必要な数量を計量し確認）
○○
|  |  | 施工間隔 |  | 各工程前の表面の乾湿状態は、施工要領書・施工仕 | [8 empty] | 良・否 | [7 empty] | 施工間隔 |  |  | 各工程前の表面の乾湿状態は、施工要領書・施工仕 | [11 empty] | 良・否
[5 empty] | 様どおりであるか | [19 empty] | 様どおりであるか
○○
施工後の |  |  | 養生方法 |  | 養生の必要性の有無の確認したか、必要な場合は、 | [8 empty] | 良・否 |  |  |  | 施工後の |  |  |  | 養生方法 |  |  | 養生の必要性の有無の確認したか、必要な場合は、 | [11 empty] | 良・否
含浸面養生 |  |  |  |  | 施工要領書・施工仕様どおりであるか | [12 empty] | 含浸面養生 | [6 empty] | 施工要領書・施工仕様どおりであるか
| 備 考 | [17 empty] | 備 考

## 02_2_施工状況管理_ネオ
品質管理記録書（施工） | [17 empty] | 品質管理記録書（施工）記載例
[10 empty] | 記録者 | [20 empty] | 記録者 |  |  |  | 社名・担当者名
| 工事名称 | [17 empty] | 工事名称 |  |  | ○○自動車道 ○○高架橋下部工事
| 工 期 | [17 empty] | 工 期 |  |  | ○○○○年○○月○○日 ～ ○○○○年○○月○○日
| 元請会社 | [6 empty] | 施工会社 | [10 empty] | 元請会社 |  |  | 株式会社○○建設 | [6 empty] | 施工会社 |  |  |  | 株式会社○○○○
| 施工箇所（部位・区画） | [17 empty] | 施工箇所（部位・区画） |  |  |  |  | 橋脚
| 使用材料 | [6 empty] | 施工仕様 | [10 empty] | 使用材料 |  | ＣＳ－２１ネオ | [7 empty] | 施工仕様 |  |  | ＣＳ－２１ネオ・１回塗布
| 設計数量 |  |  | ｍ２ | 設計塗布量 | [7 empty] | ロス率 |  |  |  | ％ |  | 設計数量 | 300 |  |  | ｍ２ |  | 設計塗布量 |  | 200ｇ／ｍ２（200ｇ／ｍ２×1回） | [8 empty] | ロス率 |  | 5 |  | ％
| 施工日 | 年 月 日 |  |  |  |  | 本日の施工範囲 | [11 empty] | 施工日 |  | ○○○○年○○月○○日 | [6 empty] | 本日の施工範囲 |  |  |  | 100ｍ２（Ｐ１橋脚）
| 天 候 | [7 empty] | 気温 |  | ℃ |  |  | 湿度 |  |  | ％ |  | 天 候 |  | 晴れ時々曇り | [8 empty] | 気温 | 20 |  |  | ℃ |  |  | 湿度 | 60 |  | ％
施工状況管理 | [11 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 施工状況管理 | [16 empty] | ○○○○年○○月○○日
施工段階 |  |  | 確認項目 |  | 確認方法 | [8 empty] | 確認結果 |  | 確認者 |  | 施工段階 |  |  |  | 確認項目 |  |  | 確認方法 | [11 empty] | 確認結果 |  | 確認者
○○
施工前 |  |  | 表層状態 |  | 施工箇所の前処理・素地調整は、適切であるか | [9 empty] | 良・否 |  |  | 施工前 |  |  |  | 表層状態 |  |  | 施工箇所の前処理・素地調整は、適切であるか | [12 empty] | 良・否
○○
|  |  | 施工範囲 |  | 本日の施工範囲の確認ができているか | [9 empty] | 良・否 | [6 empty] | 施工範囲 |  |  | 本日の施工範囲の確認ができているか | [12 empty] | 良・否
○○
|  |  | 施工準備 |  | 本日の施工に必要な資機材の準備、塗布面以外に材料 | [9 empty] | 良・否 | [6 empty] | 施工準備 |  |  | 本日の施工に必要な資機材の準備、塗布面以外に材料 | [12 empty] | 良・否
[5 empty] | が付着しないよう対策ができているか | [19 empty] | が付着しないよう対策ができているか
○○
|  |  | 材料品質 |  | 使用する材料の品質確認は完了しているか | [8 empty] | 良・否 | [7 empty] | 材料品質 |  |  | 使用する材料の品質確認は完了しているか | [11 empty] | 良・否
[5 empty] | （ロット番号： ） | [19 empty] | （ロット番号： ００００００００ ）
○○
含浸材の塗布 |  |  | 施工環境 |  | 気象条件は適用条件を満たしているか | [12 empty] | 含浸材の塗布 |  |  |  | 施工環境 |  |  | 気象条件は適用条件を満たしているか
[14 empty] | 良・否 | [22 empty] | 良・否
[5 empty] | 気温 | 5℃以上30℃未満 ：適用 | [18 empty] | 気温 | 5℃以上30℃未満 ：適用
[6 empty] | 30℃以上：散水し表面温度を下げる | [19 empty] | 30℃以上：散水し表面温度を下げる
[6 empty] | 5℃未満 ：養生の必要有り | [19 empty] | 5℃未満 ：養生の必要有り
○○
|  |  | 施工方法 |  | 塗布方法は、施工要領書・施工仕様どおりであるか | [8 empty] | 良・否 | [7 empty] | 施工方法 |  |  | 塗布方法は、施工要領書・施工仕様どおりであるか | [11 empty] | 良・否
[5 empty] | （塗布量/塗布回数/湿潤散水の有無と、手順を確認） | [19 empty] | （塗布量/塗布回数/湿潤散水の有無と、手順を確認）
○○
|  |  | 表面乾湿 |  | 塗布開始前の表面の乾湿状態は、施工要領書・施工 | [8 empty] | 良・否 | [7 empty] | 表面乾湿 |  |  | 塗布開始前の表面の乾湿状態は、施工要領書・施工 | [11 empty] | 良・否
[5 empty] | 仕様どおりであるか | [19 empty] | 仕様どおりであるか
○○
|  |  | 使用量 |  | 材料の計量を行ったか | [8 empty] | 良・否 | [7 empty] | 使用量 |  |  | 材料の計量を行ったか | [11 empty] | 良・否
[5 empty] | （施工範囲の塗布に必要な数量を計量し確認） | [19 empty] | （施工範囲の塗布に必要な数量を計量し確認）
○○
|  |  | 施工間隔 |  | 各工程前の表面の乾湿状態は、施工要領書・施工仕 | [8 empty] | 良・否 | [7 empty] | 施工間隔 |  |  | 各工程前の表面の乾湿状態は、施工要領書・施工仕 | [11 empty] | 良・否
[5 empty] | 様どおりであるか | [19 empty] | 様どおりであるか
○○
施工後の |  |  | 養生方法 |  | 養生の必要性の有無の確認したか、必要な場合は、 | [8 empty] | 良・否 |  |  |  | 施工後の |  |  |  | 養生方法 |  |  | 養生の必要性の有無の確認したか、必要な場合は、 | [11 empty] | 良・否
含浸面養生 |  |  |  |  | 施工要領書・施工仕様どおりであるか | [12 empty] | 含浸面養生 | [6 empty] | 施工要領書・施工仕様どおりであるか
| 備 考 | [17 empty] | 備 考

## 02_3_施工状況管理_ビルダー
品質管理記録書（施工） | [17 empty] | 品質管理記録書（施工）記載例
[10 empty] | 記録者 | [20 empty] | 記録者 |  |  |  | 社名・担当者名
| 工事名称 | [17 empty] | 工事名称 |  |  | 一般国道００号 ○○橋補修工事
| 工 期 | [17 empty] | 工 期 |  |  | ○○○○年○○月○○日 ～ ○○○○年○○月○○日
| 元請会社 | [6 empty] | 施工会社 | [10 empty] | 元請会社 |  |  | 株式会社○○建設 | [6 empty] | 施工会社 |  |  |  | 株式会社○○○○
| 施工箇所（部位・区画） | [17 empty] | 施工箇所（部位・区画） |  |  |  |  | 地覆・床版下面・橋台・橋脚
| 使用材料 | [6 empty] | 施工仕様 | [10 empty] | 使用材料 |  | ＣＳ－２１ビルダー（主剤，助剤） | [7 empty] | 施工仕様 |  |  | ＣＳ－２１ビルダー・２回塗布
| 設計数量 |  |  | ｍ２ | 設計塗布量 | [7 empty] | ロス率 |  |  |  | ％ |  | 設計数量 | 300 |  |  | ｍ２ |  | 設計塗布量 |  | 300ｇ/m２（200ｇ/m２＋100ｇ/m２） | [8 empty] | ロス率 |  | 10 |  | ％
| 施工日 | 年 月 日 |  |  |  |  | 本日の施工範囲 | [11 empty] | 施工日 |  | ○○○○年○○月○○日 | [6 empty] | 本日の施工範囲 |  |  |  | 60ｍ２（Ａ２橋台）
| 天 候 | [7 empty] | 気温 |  | ℃ |  |  | 湿度 |  |  | ％ |  | 天 候 |  | 晴れ時々曇り | [8 empty] | 気温 | 20 |  |  | ℃ |  |  | 湿度 | 60 |  | ％
施工状況管理 | [11 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 施工状況管理 | [16 empty] | ○○○○年○○月○○日
施工段階 |  |  | 確認項目 |  | 確認方法 | [8 empty] | 確認結果 |  | 確認者 |  | 施工段階 |  |  |  | 確認項目 |  |  | 確認方法 | [11 empty] | 確認結果 |  | 確認者
○○
施工前 |  |  | 表層状態 |  | 施工箇所の前処理・素地調整は、適切であるか | [9 empty] | 良・否 |  |  | 施工前 |  |  |  | 表層状態 |  |  | 施工箇所の前処理・素地調整は、適切であるか | [12 empty] | 良・否
○○
|  |  | 施工範囲 |  | 本日の施工範囲の確認ができているか | [9 empty] | 良・否 | [6 empty] | 施工範囲 |  |  | 本日の施工範囲の確認ができているか | [12 empty] | 良・否
○○
|  |  | 施工準備 |  | 本日の施工に必要な資機材の準備、塗布面以外に材料 | [9 empty] | 良・否 | [6 empty] | 施工準備 |  |  | 本日の施工に必要な資機材の準備、塗布面以外に材料 | [12 empty] | 良・否
[5 empty] | が付着しないよう対策ができているか | [19 empty] | が付着しないよう対策ができているか
○○
|  |  | 材料品質 |  | 使用する材料の品質確認は完了しているか | [8 empty] | 良・否 | [7 empty] | 材料品質 |  |  | 使用する材料の品質確認は完了しているか | [11 empty] | 良・否
[5 empty] | （ロット番号：主剤 ，助剤 ） | [19 empty] | （ロット番号：主剤00000000，助剤00000000 ）
○○
含浸材の塗布 |  |  | 施工環境 |  | 気象条件は適用条件を満たしているか | [12 empty] | 含浸材の塗布 |  |  |  | 施工環境 |  |  | 気象条件は適用条件を満たしているか
[14 empty] | 良・否 | [22 empty] | 良・否
[5 empty] | 気温 | 5℃以上30℃未満 ：適用 | [18 empty] | 気温 | 5℃以上30℃未満 ：適用
[6 empty] | 30℃以上：散水し表面温度を下げる | [19 empty] | 30℃以上：散水し表面温度を下げる
[6 empty] | 5℃未満 ：養生の必要有り | [19 empty] | 5℃未満 ：養生の必要有り
○○
|  |  | 施工方法 |  | 塗布方法は、施工要領書・施工仕様どおりであるか | [8 empty] | 良・否 | [7 empty] | 施工方法 |  |  | 塗布方法は、施工要領書・施工仕様どおりであるか | [11 empty] | 良・否
[5 empty] | （塗布量/塗布回数/湿潤散水の有無と、手順を確認） | [19 empty] | （塗布量/塗布回数/湿潤散水の有無と、手順を確認）
○○
|  |  | 表面乾湿 |  | 塗布開始前の表面の乾湿状態は、施工要領書・施工 | [8 empty] | 良・否 | [7 empty] | 表面乾湿 |  |  | 塗布開始前の表面の乾湿状態は、施工要領書・施工 | [11 empty] | 良・否
[5 empty] | 仕様どおりであるか | [19 empty] | 仕様どおりであるか
○○
|  |  | 使用量 |  | 材料の計量を行ったか | [8 empty] | 良・否 | [7 empty] | 使用量 |  |  | 材料の計量を行ったか | [11 empty] | 良・否
[5 empty] | （施工範囲の塗布に必要な数量を、主剤と助剤ごと | [19 empty] | （施工範囲の塗布に必要な数量を、主剤と助剤ごと
[5 empty] | に計量し、確認） | [19 empty] | に計量し、確認）
○○
|  |  | 施工間隔 |  | 各工程前の表面の乾湿状態は、施工要領書・施工仕 | [8 empty] | 良・否 | [7 empty] | 施工間隔 |  |  | 各工程前の表面の乾湿状態は、施工要領書・施工仕 | [11 empty] | 良・否
[5 empty] | 様どおりであるか | [19 empty] | 様どおりであるか
○○
施工後の |  |  | 養生方法 |  | 養生の必要性の有無の確認したか、必要な場合は、 | [8 empty] | 良・否 |  |  |  | 施工後の |  |  |  | 養生方法 |  |  | 養生の必要性の有無の確認したか、必要な場合は、 | [11 empty] | 良・否
含浸面養生 |  |  |  |  | 施工要領書・施工仕様どおりであるか | [12 empty] | 含浸面養生 | [6 empty] | 施工要領書・施工仕様どおりであるか
| 備 考 | [17 empty] | 備 考