## 01_材料管理_CS-21
品質管理記録書（材料） | [15 empty] | 品質管理記録書（材料）記載例
[8 empty] | 記録者 | [20 empty] | 記録者 |  |  | 社名・担当者名
| 工事名称 | [15 empty] | 工事名称 |  |  |  | 一般国道００号 ○○橋補修工事
| 工 期 | [15 empty] | 工 期 |  |  |  | ○○○○年○○月○○日 ～ ○○○○年○○月○○日
| 元請会社 | [5 empty] | 施工会社 | [9 empty] | 元請会社 |  |  |  | 株式会社○○建設 | [6 empty] | 施工会社 |  |  | 株式会社○○○○
| 施工箇所（部位・区画） | [15 empty] | 施工箇所（部位・区画） | [5 empty] | 床版下面・橋台・橋脚
| 使用材料 |  | ＣＳ－２１ |  |  |  | 施工仕様 | [9 empty] | 使用材料 |  |  | ＣＳ－２１ | [7 empty] | 施工仕様 |  | ＣＳ－２１・２回塗布（ＣＳⅡ工法）
| 設計数量 |  |  |  | ｍ２ | 設計塗布量 |  |  |  |  | ロス率 |  |  |  | ％ |  | 設計数量 |  | 300 |  |  | ｍ２ |  |  | 設計塗布量 | 300ｇ／ｍ２（150ｇ／ｍ２×2回） | [6 empty] | ロス率 |  | 5 |  | ％
材料管理（受入れ検査） | [9 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 材料管理（受入れ検査） | [15 empty] | ○○○○年○○月○○日
項 目 |  |  |  | 確認方法 | [7 empty] | 確認結果 |  | 確認者 |  | 項 目 |  |  |  |  | 確認方法 | [12 empty] | 確認結果 |  | 確認者
○○
数 量 |  |  |  | 納入された材料の荷姿は、材料承認時の提出書類と相違ないか | [8 empty] | 良・否 |  |  | 数 量 |  |  |  |  | 納入された材料の荷姿は、材料承認時の提出書類と相違ないか | [13 empty] | 良・否
○○
|  |  |  | 納入量と納品書・出荷証明書の数量はあっているか |  |  |  |  | 納入量 | [11 empty] | 納入量と納品書・出荷証明書の数量はあっているか | [8 empty] | 納入量
[10 empty] | ｋｇ |  |  | 良・否 | [16 empty] | 100 |  | ｋｇ |  |  | 良・否
○○
|  |  |  | 設計数量の施工に必要な材料が納入されているか |  |  |  |  | 必要数量 | [11 empty] | 設計数量の施工に必要な材料が納入されているか | [8 empty] | 必要数量
[12 empty] | 良・否 | [17 empty] | 94.5 |  |  |  | 良・否
|  |  |  | 設計数量(㎡)×設計塗布量(ｋｇ／㎡)×ロス率 | [6 empty] | ｋｇ | [9 empty] | 設計数量(㎡)×設計塗布量(ｋｇ／㎡)×ロス率 | [11 empty] | ｋｇ
[21 empty] | 300 |  |  | × | 0.3 | × | 1.05
品 質 確 認 | [15 empty] | 品 質 確 認 | [19 empty] | ○○
|  | ロット |  | 納入された材料のロット番号を確認したか | [13 empty] | ロット |  |  | 納入された材料のロット番号を確認したか | [16 empty] | ロットが複数の場合は番号・記号をつけて記載
|  | 番号 | [9 empty] | 良・否 | [5 empty] | 番号 | [15 empty] | 良・否 |  |  |  | ①00000000，②00000000，③00000000
○○○○○○○○
|  | 使用 期限 | [15 empty] | 使用 期限 | [17 empty] | ○○ |  | 製品使用期限（ＳＤＳに記載）
|  |  |  | 納入された材料は、使用期限内であるか | [8 empty] | 良・否 | [7 empty] | 納入された材料は、使用期限内であるか | [13 empty] | 良・否 |  |  | 出荷から１年以内：CS-21，CS-21ネオ，CS-21ビルダー主剤・助剤
○○
|  | 準備 |  | 納入された材料は、未開封であるか | [8 empty] | 良・否 |  |  |  |  | 準備 |  |  | 納入された材料は、未開封であるか | [13 empty] | 良・否
[36 empty] | ○○ |  | 試験結果
|  | 外観 |  | 容器内の材料を目視調査した結果、材料承認用書類 |  |  |  |  | 試験結果 | [8 empty] | 外観 |  |  | 容器内の材料を目視調査した結果、材料承認用書類 | [8 empty] | 試験結果
|  |  |  | 記載の外観と相違ないか、異物の混入がないか | [7 empty] | 良・否 | [8 empty] | 記載の外観と相違ないか、異物の混入がないか | [12 empty] | 良・否 |  |  |  | ① 異常なし | ロットが複数の場合は番号・記号をつけて記載
② 異常なし
|  |  |  | 製品規格値：無色透明、異物等の混入なし | [16 empty] | 製品規格値：無色透明、異物等の混入なし | [8 empty] | 異常なし | [7 empty] | ③ 異常なし
[36 empty] | ○○ |  | 試験結果
|  | 比重 |  | 比重（密度）測定の結果は、材料承認用書類記載の |  |  |  |  | 試験結果 | [8 empty] | 比重 |  |  | 比重（密度）測定の結果は、材料承認用書類記載の | [8 empty] | 試験結果
|  | (密度) |  | 製品規格値を満足しているか | [7 empty] | 良・否 | [5 empty] | (密度) |  |  | 製品規格値を満足しているか | [12 empty] | 良・否 |  |  |  | ① 1.24
② 1.24
|  |  |  | 製品規格値：1.24 ～ 1.28（g/cm３） | [16 empty] | 製品規格値：1.24 ～ 1.28（g/cm３） | [8 empty] | 1.24 | [7 empty] | ③ 1.25
[36 empty] | ○○ |  | 試験結果
|  | ｐＨ値 |  | ｐＨ値測定の結果は、材料承認用書類記載の製品規 |  |  |  |  | 試験結果 | [8 empty] | ｐＨ値 |  |  | ｐＨ値測定の結果は、材料承認用書類記載の製品規 | [8 empty] | 試験結果
|  |  |  | 格値を満足しているか | [7 empty] | 良・否 | [8 empty] | 格値を満足しているか | [12 empty] | 良・否 |  |  |  | ① 12
② 12
|  |  |  | 製品規格値：11.3 ～ 12.3 | [16 empty] | 製品規格値：11.3 ～ 12.3 | [8 empty] | 12 | [7 empty] | ③ 12
○○
保 管 |  |  |  | 材料の保管場所は、ＳＤＳ記載の保管条件を満たしているか | [7 empty] | 良・否 |  |  |  | 保 管 |  |  |  |  | 材料の保管場所は、ＳＤＳ記載の保管条件を満たしているか | [13 empty] | 良・否
| 備 考 | [14 empty] | 備 考

## 02_材料管理_ネオ
品質管理記録書（材料） | [15 empty] | 品質管理記録書（材料）記載例
[8 empty] | 記録者 | [20 empty] | 記録者 |  |  | 社名・担当者名
| 工事名称 | [15 empty] | 工事名称 |  |  |  | ○○自動車道 ○○高架橋下部工事
| 工 期 | [15 empty] | 工 期 |  |  |  | ○○○○年○○月○○日 ～ ○○○○年○○月○○日
| 元請会社 | [5 empty] | 施工会社 | [9 empty] | 元請会社 |  |  |  | 株式会社○○建設 | [6 empty] | 施工会社 |  |  | 株式会社○○○○
| 施工箇所（部位・区画） | [15 empty] | 施工箇所（部位・区画） | [5 empty] | 橋台・橋脚
| 使用材料 |  | ＣＳ－２１ネオ |  |  |  | 施工仕様 | [9 empty] | 使用材料 |  |  | ＣＳ－２１ネオ | [7 empty] | 施工仕様 |  | ＣＳ－２１ネオ・１回塗布
| 設計数量 |  |  |  | ｍ２ | 設計塗布量 |  |  |  |  | ロス率 |  |  |  | ％ |  | 設計数量 |  | 300 |  |  | ｍ２ |  |  | 設計塗布量 | 200ｇ／ｍ２（200ｇ／ｍ２×1回） | [6 empty] | ロス率 |  | 5 |  | ％
材料管理（受入れ検査） | [9 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 材料管理（受入れ検査） | [8 empty] | ロット番号：００００００００ | [6 empty] | ○○○○年○○月○○日
項 目 |  |  |  | 確認方法 | [7 empty] | 確認結果 |  | 確認者 |  | 項 目 |  |  |  |  | 確認方法 | [12 empty] | 確認結果 |  | 確認者
○○
数 量 |  |  |  | 納入された材料の荷姿は、材料承認時の提出書類と相違ないか | [8 empty] | 良・否 |  |  | 数 量 |  |  |  |  | 納入された材料の荷姿は、材料承認時の提出書類と相違ないか | [13 empty] | 良・否
○○
|  |  |  | 納入量と納品書・出荷証明書の数量はあっているか |  |  |  |  | 納入量 | [11 empty] | 納入量と納品書・出荷証明書の数量はあっているか | [8 empty] | 納入量
[10 empty] | ｋｇ |  |  | 良・否 | [16 empty] | 80 |  | ｋｇ |  |  | 良・否
○○
|  |  |  | 設計数量の施工に必要な材料が納入されているか |  |  |  |  | 必要数量 | [11 empty] | 設計数量の施工に必要な材料が納入されているか | [8 empty] | 必要数量
[12 empty] | 良・否 | [17 empty] | 63 |  |  |  | 良・否
|  |  |  | 設計数量(㎡)×設計塗布量(ｋｇ／㎡)×ロス率 | [6 empty] | ｋｇ | [9 empty] | 設計数量(㎡)×設計塗布量(ｋｇ／㎡)×ロス率 | [11 empty] | ｋｇ
[21 empty] | 300 |  |  | × | 0.2 | × | 1.05
品 質 確 認 | [15 empty] | 品 質 確 認 | [19 empty] | ○○
|  | ロット |  | 納入された材料のロット番号を確認したか | [13 empty] | ロット |  |  | 納入された材料のロット番号を確認したか | [16 empty] | ロットが複数の場合は番号・記号をつけて記載
|  | 番号 | [9 empty] | 良・否 | [5 empty] | 番号 | [15 empty] | 良・否 |  |  |  | ①00000000，②00000000，③00000000
○○○○○○○○
|  | 使用 期限 | [15 empty] | 使用 期限 | [17 empty] | ○○ |  | 製品使用期限（ＳＤＳに記載）
|  |  |  | 納入された材料は、使用期限内であるか | [8 empty] | 良・否 | [7 empty] | 納入された材料は、使用期限内であるか | [13 empty] | 良・否 |  |  | 出荷から１年以内：CS-21，CS-21ネオ，CS-21ビルダー主剤・助剤
○○
|  | 準備 |  | 納入された材料は、未開封であるか | [8 empty] | 良・否 |  |  |  |  | 準備 |  |  | 納入された材料は、未開封であるか | [13 empty] | 良・否
[36 empty] | ○○ |  | 試験結果
|  | 外観 |  | 容器内の材料を目視調査した結果、材料承認用書類 |  |  |  |  | 試験結果 | [8 empty] | 外観 |  |  | 容器内の材料を目視調査した結果、材料承認用書類 | [8 empty] | 試験結果
|  |  |  | 記載の外観と相違ないか、異物の混入がないか | [7 empty] | 良・否 | [8 empty] | 記載の外観と相違ないか、異物の混入がないか | [12 empty] | 良・否 |  |  |  | ① 異常なし | ロットが複数の場合は番号・記号をつけて記載
② 異常なし
|  |  |  | 製品規格値：無色透明、異物等の混入なし | [16 empty] | 製品規格値：無色透明、異物等の混入なし | [8 empty] | 異常なし | [7 empty] | ③ 異常なし
[36 empty] | ○○ |  | 試験結果
|  | 比重 |  | 比重（密度）測定の結果は、材料承認用書類記載の |  |  |  |  | 試験結果 | [8 empty] | 比重 |  |  | 比重（密度）測定の結果は、材料承認用書類記載の | [8 empty] | 試験結果
|  | (密度) |  | 製品規格値を満足しているか | [7 empty] | 良・否 | [5 empty] | (密度) |  |  | 製品規格値を満足しているか | [12 empty] | 良・否 |  |  |  | ① 1.12
② 1.12
|  |  |  | 製品規格値：1.10 ～ 1.14（g/cm３） | [16 empty] | 製品規格値：1.10 ～ 1.14（g/cm３） | [8 empty] | 1.12 | [7 empty] | ③ 1.12
[36 empty] | ○○ |  | 試験結果
|  | ｐＨ値 |  | ｐＨ値測定の結果は、材料承認用書類記載の製品規 |  |  |  |  | 試験結果 | [8 empty] | ｐＨ値 |  |  | ｐＨ値測定の結果は、材料承認用書類記載の製品規 | [8 empty] | 試験結果
|  |  |  | 格値を満足しているか | [7 empty] | 良・否 | [8 empty] | 格値を満足しているか | [12 empty] | 良・否 |  |  |  | ① 12
② 12
|  |  |  | 製品規格値：11.0 ～ 13.0 | [16 empty] | 製品規格値：11.0 ～ 13.0 | [8 empty] | 12 | [7 empty] | ③ 12
○○
保 管 |  |  |  | 材料の保管場所は、ＳＤＳ記載の保管条件を満たしているか | [7 empty] | 良・否 |  |  |  | 保 管 |  |  |  |  | 材料の保管場所は、ＳＤＳ記載の保管条件を満たしているか | [13 empty] | 良・否
備 考 | [15 empty] | 備 考

## 03_材料管理_ビルダー主剤
品質管理記録書（材料） | [18 empty] | 品質管理記録書（材料）記載例
[11 empty] | 記録者 | [20 empty] | 記録者 |  |  | 社名・担当者名
| 工事名称 | [18 empty] | 工事名称 |  |  |  | 一般国道００号 ○○橋補修工事
| 工 期 | [18 empty] | 工 期 |  |  |  | ○○○○年○○月○○日 ～ ○○○○年○○月○○日
| 元請会社 | [8 empty] | 施工会社 | [9 empty] | 元請会社 |  |  |  | 株式会社○○建設 | [6 empty] | 施工会社 |  |  | 株式会社○○○○
| 施工箇所（部位・区画） | [18 empty] | 施工箇所（部位・区画） | [5 empty] | 地覆・床版下面・橋台・橋脚
| 使用材料 |  |  | ＣＳ－２１ビルダー（主剤，助剤） | [5 empty] | 施工仕様 |  | ＣＳ－２１ビルダー・２回塗布 | [7 empty] | 使用材料 |  |  | ＣＳ－２１ビルダー（主剤，助剤） | [7 empty] | 施工仕様 |  | ＣＳ－２１ビルダー・２回塗布
| 設計数量 |  |  |  |  | ｍ２ | 設計塗布量 |  | 300ｇ/m２（200ｇ/m２＋100ｇ/m２） |  |  |  |  | ロス率 |  | 10 |  | ％ |  | 設計数量 |  | 300 |  |  | ｍ２ |  |  | 設計塗布量 |  | 300ｇ/m２（200ｇ/m２＋100ｇ/m２） | [5 empty] | ロス率 |  | 10 |  | ％
| 配 合 |  | 主剤：助剤＝5：1[重量比] |  |  |  |  | 使用量（設計塗布量＋ロス） |  |  | 主剤：275ｇ/m２，助剤：55ｇ/m２ | [8 empty] | 配 合 |  | 主剤：助剤＝5：1[重量比] | [6 empty] | 使用量（設計塗布量＋ロス） |  |  | 主剤：275ｇ/m２，助剤：55ｇ/m２
※使用材料：ＣＳ－２１ビルダーのうち主剤分 | [18 empty] | ※使用材料：ＣＳ－２１ビルダーのうち主剤分
材料管理（受入れ検査） | [12 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 材料管理（受入れ検査） | [15 empty] | ○○○○年○○月○○日
項 目 |  |  |  |  | 確認方法 | [9 empty] | 確認結果 |  | 確認者 |  | 項 目 |  |  |  |  | 確認方法 | [12 empty] | 確認結果 |  | 確認者
○○
数 量 |  |  |  |  | 納入された材料の荷姿は、材料承認時の提出書類と相違ないか | [10 empty] | 良・否 |  |  | 数 量 |  |  |  |  | 納入された材料の荷姿は、材料承認時の提出書類と相違ないか | [13 empty] | 良・否
[12 empty] | 納入量 | [20 empty] | 納入量 | [5 empty] | ○○
[5 empty] | 納入量と納品書・出荷証明書の数量はあっているか | [10 empty] | 良・否 | [7 empty] | 納入量と納品書・出荷証明書の数量はあっているか | [13 empty] | 良・否
[12 empty] | 主剤 |  | kg | [18 empty] | 主剤 85.0 |  |  | kg
[12 empty] | 必要数量 | [20 empty] | 必要数量 | [5 empty] | ○○
[5 empty] | 設計数量の施工に必要な材料が納入されているか | [18 empty] | 設計数量の施工に必要な材料が納入されているか
[15 empty] | 良・否 | [21 empty] | 良・否
[5 empty] | 設計数量(㎡)×設計塗布量(ｋｇ／㎡)×ロス率 | [6 empty] | 主剤 |  | kg | [9 empty] | 設計数量(㎡)×使用量[設計塗布量＋ロス](ｋｇ／㎡) | [8 empty] | 主剤 82.5 |  |  | kg
[24 empty] | 300 |  |  | × | 0.275
品 質 確 認 | [18 empty] | 品 質 確 認 | [19 empty] | ○○
|  | ロット |  |  | 納入された材料のロット番号を確認したか | [15 empty] | ロット |  |  | 納入された材料のロット番号を確認したか | [16 empty] | ロットが複数の場合は番号・記号をつけて記載
|  | 番号 | [12 empty] | 良・否 | [5 empty] | 番号 | [15 empty] | 良・否 |  |  |  | ①00000000，②00000000，③00000000
[5 empty] | ロット番号：主剤 | [18 empty] | ロット番号：主剤○○○○○○○○
|  | 使用 期限 | [18 empty] | 使用 期限 | [17 empty] | ○○ |  | 製品使用期限（ＳＤＳに記載）
[5 empty] | 納入された材料は、使用期限内であるか | [10 empty] | 良・否 | [7 empty] | 納入された材料は、使用期限内であるか | [13 empty] | 良・否 |  |  | 出荷から１年以内：CS-21，CS-21ネオ，CS-21ビルダー主剤・助剤
○○
|  | 準備 |  |  | 納入された材料は、未開封であるか | [10 empty] | 良・否 |  |  |  |  | 準備 |  |  | 納入された材料は、未開封であるか | [13 empty] | 良・否
[39 empty] | ○○ |  | 試験結果
|  | 外観 |  |  | 容器内の材料を目視調査した結果、材料承認用書類 | [6 empty] | 試験結果 | [8 empty] | 外観 |  |  | 容器内の材料を目視調査した結果、材料承認用書類 | [8 empty] | 試験結果
[5 empty] | 記載の外観と相違ないか、異物の混入がないか | [9 empty] | 良・否 | [8 empty] | 記載の外観と相違ないか、異物の混入がないか | [8 empty] | 異常なし |  |  |  | 良・否 |  |  |  | ① 異常なし | ロットが複数の場合は番号・記号をつけて、それぞれの結果を記載
② 異常なし
[5 empty] | 製品規格値【主剤】：無色透明、異物等の混入なし | [18 empty] | 製品規格値【主剤】：無色透明、異物等の混入なし | [16 empty] | ③ 異常なし
[39 empty] | ○○ |  | 試験結果
|  | 比重 |  |  | 比重（密度）測定の結果は、材料承認用書類記載の | [6 empty] | 試験結果 | [8 empty] | 比重 |  |  | 比重（密度）測定の結果は、材料承認用書類記載の | [8 empty] | 試験結果
|  | (密度) |  |  | 製品規格値を満足しているか | [9 empty] | 良・否 | [5 empty] | (密度) |  |  | 製品規格値を満足しているか | [8 empty] | 1.24 |  |  |  | 良・否 |  |  |  | ① 1.24
② 1.24
[5 empty] | 製品規格値【主剤】：1.22～1.26（g/cm３） | [18 empty] | 製品規格値【主剤】：1.22～1.26（g/cm３） | [16 empty] | ③ 1.24
[39 empty] | ○○ |  | 試験結果
|  | ｐＨ値 |  |  | ｐＨ値測定の結果は、材料承認用書類記載の製品規 | [6 empty] | 試験結果 | [8 empty] | ｐＨ値 |  |  | ｐＨ値測定の結果は、材料承認用書類記載の製品規 | [8 empty] | 試験結果
[5 empty] | 格値を満足しているか | [9 empty] | 良・否 | [8 empty] | 格値を満足しているか | [8 empty] | 12 |  |  |  | 良・否 |  |  |  | ① 12
② 12
[5 empty] | 製品規格値【主剤】：11.0～13.0 | [18 empty] | 製品規格値【主剤】：11.0～13.0 | [16 empty] | ③ 12
○○
保 管 |  |  |  |  | 材料の保管場所は、ＳＤＳ記載の保管条件を満たしているか | [9 empty] | 良・否 |  |  |  | 保 管 |  |  |  |  | 材料の保管場所は、ＳＤＳ記載の保管条件を満たしているか | [13 empty] | 良・否
備 考 | [18 empty] | 備 考

## 04_材料管理_ビルダー助剤
品質管理記録書（材料） | [18 empty] | 品質管理記録書（材料）記載例
[11 empty] | 記録者 | [20 empty] | 記録者 |  |  | 社名・担当者名
| 工事名称 | [18 empty] | 工事名称 |  |  |  | 一般国道００号 ○○橋補修工事
| 工 期 | [18 empty] | 工 期 |  |  |  | ○○○○年○○月○○日 ～ ○○○○年○○月○○日
| 元請会社 | [8 empty] | 施工会社 | [9 empty] | 元請会社 |  |  |  | 株式会社○○建設 | [6 empty] | 施工会社 |  |  | 株式会社○○○○
| 施工箇所（部位・区画） | [18 empty] | 施工箇所（部位・区画） | [5 empty] | 地覆・床版下面・橋台・橋脚
| 使用材料 |  |  | ＣＳ－２１ビルダー（主剤，助剤） | [5 empty] | 施工仕様 |  | ＣＳ－２１ビルダー・２回塗布 | [7 empty] | 使用材料 |  |  | ＣＳ－２１ビルダー（主剤，助剤） | [7 empty] | 施工仕様 |  | ＣＳ－２１ビルダー・２回塗布
| 設計数量 |  |  |  |  | ｍ２ | 設計塗布量 |  | 300ｇ/m２（200ｇ/m２＋100ｇ/m２） |  |  |  |  | ロス率 |  | 10 |  | ％ |  | 設計数量 |  | 300 |  |  | ｍ２ |  |  | 設計塗布量 |  | 300ｇ/m２（200ｇ/m２＋100ｇ/m２） | [5 empty] | ロス率 |  | 10 |  | ％
| 配 合 |  | 主剤：助剤＝5：1[重量比] |  |  |  |  | 使用量（設計塗布量＋ロス） |  |  | 主剤：275ｇ/m２，助剤：55ｇ/m２ | [8 empty] | 配 合 |  | 主剤：助剤＝5：1[重量比] | [6 empty] | 使用量（設計塗布量＋ロス） |  |  | 主剤：275ｇ/m２，助剤：55ｇ/m２
※使用材料：ＣＳ－２１ビルダーのうち助剤分 | [18 empty] | ※使用材料：ＣＳ－２１ビルダーのうち助剤分
材料管理（受入れ検査） | [12 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 材料管理（受入れ検査） | [15 empty] | ○○○○年○○月○○日
項 目 |  |  |  |  | 確認方法 | [9 empty] | 確認結果 |  | 確認者 |  | 項 目 |  |  |  |  | 確認方法 | [12 empty] | 確認結果 |  | 確認者
○○
数 量 |  |  |  |  | 納入された材料の荷姿は、材料承認時の提出書類と相違ないか | [10 empty] | 良・否 |  |  | 数 量 |  |  |  |  | 納入された材料の荷姿は、材料承認時の提出書類と相違ないか | [13 empty] | 良・否
[12 empty] | 納入量 | [20 empty] | 納入量 | [5 empty] | ○○
[5 empty] | 納入量と納品書・出荷証明書の数量はあっているか | [10 empty] | 良・否 | [7 empty] | 納入量と納品書・出荷証明書の数量はあっているか | [13 empty] | 良・否
[12 empty] | 主剤 |  | kg | [18 empty] | 助剤 20.0 |  |  | kg
[12 empty] | 必要数量 | [20 empty] | 必要数量 | [5 empty] | ○○
[5 empty] | 設計数量の施工に必要な材料が納入されているか | [18 empty] | 設計数量の施工に必要な材料が納入されているか
[15 empty] | 良・否 | [21 empty] | 良・否
[5 empty] | 設計数量(㎡)×設計塗布量(ｋｇ／㎡)×ロス率 | [6 empty] | 主剤 |  | kg | [9 empty] | 設計数量(㎡)×使用量[設計塗布量＋ロス](ｋｇ／㎡) | [8 empty] | 助剤 16.5 |  |  | kg
[24 empty] | 300 |  |  | × | 0.055
品 質 確 認 | [18 empty] | 品 質 確 認 | [19 empty] | ○○
|  | ロット |  |  | 納入された材料のロット番号を確認したか | [15 empty] | ロット |  |  | 納入された材料のロット番号を確認したか | [16 empty] | ロットが複数の場合は番号・記号をつけて記載
|  | 番号 | [12 empty] | 良・否 | [5 empty] | 番号 | [15 empty] | 良・否 |  |  |  | ①00000000，②00000000，③00000000
[5 empty] | ロット番号【助剤】： | [18 empty] | ロット番号【助剤】：○○○○○○○○
|  | 使用 期限 | [18 empty] | 使用 期限 | [17 empty] | ○○ |  | 製品使用期限（ＳＤＳに記載）
[5 empty] | 納入された材料は、使用期限内であるか | [10 empty] | 良・否 | [7 empty] | 納入された材料は、使用期限内であるか | [13 empty] | 良・否 |  |  | 出荷から１年以内：CS-21，CS-21ネオ，CS-21ビルダー主剤・助剤
○○
|  | 準備 |  |  | 納入された材料は、未開封であるか | [10 empty] | 良・否 |  |  |  |  | 準備 |  |  | 納入された材料は、未開封であるか | [13 empty] | 良・否
[39 empty] | ○○ |  | 試験結果
|  | 外観 |  |  | 容器内の材料を目視調査した結果、材料承認用書類 | [6 empty] | 試験結果 | [8 empty] | 外観 |  |  | 容器内の材料を目視調査した結果、材料承認用書類 | [8 empty] | 試験結果
[5 empty] | 記載の外観と相違ないか、異物の混入がないか | [9 empty] | 良・否 | [8 empty] | 記載の外観と相違ないか、異物の混入がないか | [8 empty] | 異常なし |  |  |  | 良・否 |  |  |  | ① 異常なし | ロットが複数の場合は番号・記号をつけて、それぞれの結果を記載
② 異常なし
[5 empty] | 製品規格値【助剤】：白色または淡桃白色 | [18 empty] | 製品規格値【助剤】：白色または淡桃白色 | [16 empty] | ③ 異常なし
[39 empty] | ○○ |  | 試験結果
|  | 比重 |  |  | 比重（密度）測定の結果は、材料承認用書類記載の | [6 empty] | 試験結果 | [8 empty] | 比重 |  |  | 比重（密度）測定の結果は、材料承認用書類記載の | [8 empty] | 試験結果
|  | (密度) |  |  | 製品規格値を満足しているか | [9 empty] | 良・否 | [5 empty] | (密度) |  |  | 製品規格値を満足しているか | [8 empty] | 1.03 |  |  |  | 良・否 |  |  |  | ① 1.03
② 1.02
[5 empty] | 製品規格値【助剤】：1.01～1.05（g/cm３） | [18 empty] | 製品規格値【助剤】：1.01～1.05（g/cm３） | [16 empty] | ③ 1.03
[39 empty] | ○○ |  | 試験結果
|  | ｐＨ値 |  |  | ｐＨ値測定の結果は、材料承認用書類記載の製品規 | [6 empty] | 試験結果 | [8 empty] | ｐＨ値 |  |  | ｐＨ値測定の結果は、材料承認用書類記載の製品規 | [8 empty] | 試験結果
[5 empty] | 格値を満足しているか | [9 empty] | 良・否 | [8 empty] | 格値を満足しているか | [8 empty] | 13 |  |  |  | 良・否 |  |  |  | ① 13
② 13
[5 empty] | 製品規格値【助剤】：12.8～13.8 | [18 empty] | 製品規格値【助剤】：12.8～13.8 | [16 empty] | ③ 13
○○
保 管 |  |  |  |  | 材料の保管場所は、ＳＤＳ記載の保管条件を満たしているか | [9 empty] | 良・否 |  |  |  | 保 管 |  |  |  |  | 材料の保管場所は、ＳＤＳ記載の保管条件を満たしているか | [13 empty] | 良・否
備 考 | [18 empty] | 備 考

## 05_材料管理_ビルダー混合液
品質管理記録書（材料） | [17 empty] | 品質管理記録書（材料）記載例
[10 empty] | 記録者 | [21 empty] | 記録者 |  |  | 社名・担当者名
| 工事名称 | [17 empty] | 工事名称 |  |  |  | 一般国道００号 ○○橋補修工事
| 工 期 | [17 empty] | 工 期 |  |  |  | ○○○○年○○月○○日 ～ ○○○○年○○月○○日
| 元請会社 | [7 empty] | 施工会社 | [9 empty] | 元請会社 |  |  |  | 株式会社○○建設 | [7 empty] | 施工会社 |  |  | 株式会社○○○○
| 施工箇所（部位・区画） | [17 empty] | 施工箇所（部位・区画） | [5 empty] | 地覆・床版下面・橋台・橋脚
| 使用材料 |  |  | ＣＳ－２１ビルダー（主剤，助剤） |  |  |  |  | 施工仕様 | [9 empty] | 使用材料 |  |  | ＣＳ－２１ビルダー（主剤，助剤） | [8 empty] | 施工仕様 |  | ＣＳ－２１ビルダー・２回塗布
| 設計数量 |  |  |  |  | ｍ２ | 設計塗布量 | [5 empty] | ロス率 |  |  |  | ％ |  | 設計数量 |  | 300 |  |  | ｍ２ |  |  | 設計塗布量 |  | 300ｇ/m２（200ｇ/m２＋100ｇ/m２） | [6 empty] | ロス率 |  | 10 |  | ％
| 配 合 |  | 主剤：助剤＝5：1[重量比] |  |  |  |  | 使用量（設計塗布量＋ロス） | [10 empty] | 配 合 |  | 主剤：助剤＝5：1[重量比] | [6 empty] | 使用量（設計塗布量＋ロス） |  |  |  | 主剤：275ｇ/m２，助剤：55ｇ/m２
材料管理（受入れ検査） | [11 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 材料管理（受入れ検査） | [16 empty] | ○○○○年○○月○○日
項 目 |  |  |  |  | 確認方法 | [8 empty] | 確認結果 |  | 確認者 |  | 項 目 |  |  |  |  | 確認方法 | [13 empty] | 確認結果 |  | 確認者
○○
数 量 |  |  |  |  | 納入された材料の荷姿は、材料承認時の提出書類と相違ないか | [9 empty] | 良・否 |  |  | 数 量 |  |  |  |  | 納入された材料の荷姿は、材料承認時の提出書類と相違ないか | [14 empty] | 良・否
[11 empty] | 納入量 | [21 empty] | 納入量 | [5 empty] | ○○
[5 empty] | 納入量と納品書・出荷証明書の数量はあっているか | [5 empty] | 主剤 |  | kg |  | 良・否 | [7 empty] | 納入量と納品書・出荷証明書の数量はあっているか | [9 empty] | 主剤 85.0 |  |  | kg |  | 良・否
[11 empty] | 助剤 |  | kg | [19 empty] | 助剤 20.0 |  |  | kg
[11 empty] | 必要数量 | [21 empty] | 必要数量 | [5 empty] | ○○
[5 empty] | 設計数量の施工に必要な材料が納入されているか | [17 empty] | 設計数量の施工に必要な材料が納入されているか
[11 empty] | 主剤 |  | kg | 良・否 | [18 empty] | 主剤 82.5 |  |  | kg | 良・否
[5 empty] | 設計数量(㎡)×設計塗布量(ｋｇ／㎡)×ロス率 | [5 empty] | 助剤 |  | kg | [9 empty] | 設計数量(㎡)×設計塗布量(ｋｇ／㎡)×ロス率 | [9 empty] | 助剤 16.5 |  |  | kg
[23 empty] | 300 |  |  | × | 0.3 |  | × | 1.1
[5 empty] | 【 内、主剤： ｋｇ，助剤： ｋｇ 】 | [17 empty] | 【 内、主剤：82.5ｋｇ，助剤：16.5ｋｇ 】
品 質 確 認 | [17 empty] | 品 質 確 認 | [20 empty] | ○○
|  | ロット |  |  | 納入された材料のロット番号を確認したか | [14 empty] | ロット |  |  | 納入された材料のロット番号を確認したか | [17 empty] | ロットが複数の場合は番号・記号をつけて記載
|  | 番号 | [11 empty] | 良・否 | [5 empty] | 番号 | [16 empty] | 良・否 |  |  |  | ①00000000，②00000000，③00000000
[5 empty] | ロット番号：主剤 ，助剤 | [17 empty] | ロット番号：主剤○○○○○○○○，助剤○○○○○○○○
|  | 使用 期限 | [17 empty] | 使用 期限 | [18 empty] | ○○ |  | 製品使用期限（ＳＤＳに記載）
[5 empty] | 納入された材料は、使用期限内であるか | [9 empty] | 良・否 | [7 empty] | 納入された材料は、使用期限内であるか | [14 empty] | 良・否 |  |  | 出荷から１年以内：CS-21，CS-21ネオ，CS-21ビルダー主剤・助剤
○○
|  | 準備 |  |  | 納入された材料は、未開封であるか | [9 empty] | 良・否 |  |  |  |  | 準備 |  |  | 納入された材料は、未開封であるか | [14 empty] | 良・否
[39 empty] | ○○ |  | 試験結果
|  | 外観 |  |  | 容器内の材料を目視調査した結果、材料承認用書類 | [5 empty] | 試験結果 | [8 empty] | 外観 |  |  | 容器内の材料を目視調査した結果、材料承認用書類 | [9 empty] | 試験結果
[5 empty] | 記載の外観と相違ないか、異物の混入がないか | [8 empty] | 良・否 | [8 empty] | 記載の外観と相違ないか、異物の混入がないか | [9 empty] | 異常なし |  |  |  | 良・否 |  |  |  | ① 異常なし | ロットが複数の場合は番号・記号をつけて、それぞれの結果を記載
② 異常なし
[5 empty] | 製品規格値：主剤＞無色透明 | [17 empty] | 製品規格値：主剤＞無色透明 | [17 empty] | ③ 異常なし
[5 empty] | 助剤＞白色または淡桃白色 | [17 empty] | 助剤＞白色または淡桃白色
[39 empty] | ○○ |  | 試験結果
|  | 比重 |  |  | 比重（密度）測定の結果は、ＮＥＴＩＳ登録情報の | [5 empty] | 試験結果 | [8 empty] | 比重 |  |  | 比重（密度）測定の結果は、ＮＥＴＩＳ登録情報の | [9 empty] | 試験結果
|  | (密度) |  |  | 混合液(標準配合)物性値を満足しているか | [8 empty] | 良・否 | [5 empty] | (密度) |  |  | 混合液(標準配合)物性値を満足しているか | [9 empty] | 1.2 |  |  |  | 良・否 |  |  |  | ① 1.20
② 1.20
[5 empty] | 混合液(標準配合)物性値：1.18 ～ 1.22（g/cm３） | [17 empty] | 混合液(標準配合)物性値：1.18 ～ 1.22（g/cm３） | [17 empty] | ③ 1.20
[39 empty] | ○○ |  | 試験結果
|  | ｐＨ値 |  |  | ｐＨ値測定の結果は、ＮＥＴＩＳ登録情報の混合液 | [5 empty] | 試験結果 | [8 empty] | ｐＨ値 |  |  | ｐＨ値測定の結果は、ＮＥＴＩＳ登録情報の混合液 | [9 empty] | 試験結果
[5 empty] | (標準配合)物性値を満足しているか | [8 empty] | 良・否 | [8 empty] | (標準配合)物性値を満足しているか | [9 empty] | 12 |  |  |  | 良・否 |  |  |  | ① 12
② 12
[5 empty] | 混合液(標準配合)物性値：11.0 ～ 13.0 | [17 empty] | 混合液(標準配合)物性値：11.0 ～ 13.0 | [17 empty] | ③ 12
○○
保 管 |  |  |  |  | 材料の保管場所は、ＳＤＳ記載の保管条件を満たしているか | [8 empty] | 良・否 |  |  |  | 保 管 |  |  |  |  | 材料の保管場所は、ＳＤＳ記載の保管条件を満たしているか | [14 empty] | 良・否
＊品質確認を、混合液(標準配合)で行う場合は、CS-21・CS-21ネオにおける『品質試験成績表記載の製品規格値』を「NETIS登録情報」等に記載の『混合液(標準配合)物性値』に変更。外観については、混合前に主剤と助剤の別に実施する。
備 考 | [17 empty] | 備 考