## 1-1
技術提案書 記載例（1-1） 新設構造物の表面保護
具体的な施工方法等
１) けい酸塩系表面含浸材の塗布によるコンクリートの更なる品質の向上
【施工目的】
硬化コンクリート表面に、けい酸塩系表面含浸材を塗布することにより表層部を緻密化し、水および
各種劣化因子の侵入を抑制して、かぶりコンクリートの更なる品質の向上を図る。
【けい酸塩系表面含浸材】
○けい酸塩系表面含浸材には、以下の薬剤を使用する。
けい酸塩系表面含浸材ＣＳ－２１ネオ（NETIS：CG-160013-VE・活用促進技術・㈱アストン社製）
ＣＳ－２１ネオは、けい酸ナトリウム系表面含浸材・反応型けい酸塩系表面含浸材に分類される無機
質水溶液であり、従来は必須であった材料塗布前後の散水が不要なため、施工性が良好である。
ＣＳ－２１ネオは、下記（①～③）により、表面から塗布することで、水
や各種劣化因子の侵入を抑制する効果、および打継目から浸透し、微細空
隙を充填して炭酸ガスの侵入を抑制する効果が確認されており、上水道施
設の水道水（飲用水）が直接触れるコンクリートにも適用できる安全な材
料であることから選定した。
①土木学会規準試験（JSCE-K572）により、 吸水・中性化・塩化物イオン
浸透・スケーリング抑制効果が確認されている。
②表層透気試験により、無塗布に比べ、透気係数を低減（鋼材腐食の要因
となる水や酸素などの浸透を抑制）する効果が確認されている。
|  | 荷姿：２０ｋｇポリ缶 |  | ③打継を設けた供試体による促進中性化試験により、無塗布に比べ、打継
部の中性化が抑制される効果が確認されている。
【施工方法】
|  | ○ | 施工時期は、施工性を考慮し最終リフト脱型後、１週間以内とする。
|  | ○ | 塗布前に、コンクリート表面に付着している泥・ほこり、油脂類などの汚れを水洗い・高圧洗浄
などにより落とす素地調整を実施する。
|  | ○ | コンクリート表面の乾湿を目視・指触し、表面が濡れていないこと（ＣＳ－２１ネオの塗布に適
した状態であること）を確認後に、ＣＳ－２１ネオ：２１０ｇ/ｍ2（ロスを含む）をローラー刷
毛等で塗布する。
塗布量（200ｇ/ｍ2）中の乾燥固形分量：31.8ｇ/ｍ2（JSCE-K572乾燥固形分率15.9％）
|  | ○ | ＣＳ－２１ネオ塗布後、表面の指触乾燥を確認し、施工完了。
【施工効果】
|  | ○ | 乾燥固化物（未反応成分）、およびコンクリート中のカルシウム成分等と反応し生成される安定
した反応物（ＣＳＨ系結晶）により、微細ひび割れ等の空隙を充填し、表層部を緻密化する。
|  | ○ | 未反応成分は、乾燥固化後も水分の供給により溶解し安定した反応物（ＣＳＨ系結晶）を生成し
て、施工後新たに発生する微細ひび割れなどの空隙を充填し、表層部を緻密化する。
|  | ○ | 表層部の緻密化により、かぶりコンクリートを健全に保ち、水および各種劣化因子の侵入（鋼材
腐食）を長期にわたり抑制し、耐久性の向上が図れる。
|  | ※ | 施工面は、養生期間（２週間以上）経過後であれば、表層部の緻密な通常のコンクリート面と同
様として、塗膜やシート接着など適用可能。経年後の補修・補強工法も限定されない。
添付資料
リーフレット 技術資料：ＣＳ－２１ネオ【①・②・③の引用元】
◆備 考
【けい酸塩系表面含浸材】
記載例では『従来は必須であった材料塗布前後の散水が不要』としているが、
ＣＳ－２１ネオ塗布面の指触乾燥＊確認後に、湿潤散水（水：150g／㎡程度の噴霧・塗布）を行うことは、浸透・反応の促進につながるため、実施してもよい。
＊指触乾燥：表面を指で触って指に水・材料がつかず、湿り気を感じる程度の乾燥状態。
【施工方法】
記載例では、施工時期の例として『最終リフト脱型後、１週間以内』としているが、ＣＳ－２１ネオは、脱型直後（押え面の場合は初期強度発生後）から経年後まで、材齢を問わず適用可能である。
ただし、表層部の比較的健全なコンクリートの表面保護に最適化した製品であるため、推奨する適用時期を、新設（竣工前）としている。
注入の必要があるひび割れや、断面修復が必要な欠損部などは、別途、処理が必要。
『ＣＳ－２１ネオの塗布に適した状態』下図を参照
※ＣＳ－２１ネオを塗布する面が、浮き水・結露などで濡れている場合には乾燥を待つこと。
記載例の『塗布量』は、標準塗布量２００ｇ／ｍ2に、標準的なロス率５％（１０ｇ／ｍ2）を加えたものを記載している。
ＣＳ－２１ネオの塗布量は、標準仕様（標準塗布量・塗布回数）は、現場打ちコンクリート雨掛り部における施工実績に基づく標準的な値であり、塗布するコンクリートの表層品質により、増減する場合＊がある。
＊二次製品（プレキャスト部材）や、標準より長く湿潤養生を行った新設コンクリートなど、表層品質が高く、コンクリート表層部の空隙が少ないケースでは、
・予め、設計塗布量を標準塗布量より減らしておく（１０５ｇ／ｍ2×１回［ロスを含む］など）
・塗布回数を増やす（設計塗布量を２回に分けて塗布、１回目と２回目の塗布間隔を１日以上空ける） ・ＣＳ－２１ネオ塗布面の指触乾燥確認後に、湿潤散水を行い、浸透を促進させる
などの対策が有効。
＊同一範囲内で全面塗布と部分塗布を併用する場合（１回目に部材全面に塗布後、２回目に部材内の微細ひび割れに沿って部分塗布など）には、標準塗布量よりも使用量が多くなる。
既設構造物など、コンクリート表層部の空隙が多く、塗布量が多くなるケースでは、ＣＳ－２１またはＣＳ－２１ビルダーの方が適している。
塗布から乾燥までの時間は、気象条件等の影響を受けるため、目視および指触により確認する。（塗布から乾燥までの時間の目安：約３０～９０分）
『施工完了』後（ＣＳ－２１ネオを塗布した面の指触乾燥確認後）は、雨水や朝露などにより水分が繰返し供給される屋外環境等の場合は、曝露状態のままで、特に追加処理の必要はない。（塗布面上の歩行や車両の通行、シートを敷いて資材を置く、埋め戻しなど可能）

## 1-2
技術提案書 記載例（1-2） 新設構造物の表面保護
具体的な施工方法等
１) けい酸塩系表面含浸材の塗布によるコンクリートの更なる品質の向上
【施工目的】
硬化コンクリート表面に、けい酸塩系表面含浸材を塗布することにより表層部を緻密化し、水および
各種劣化因子の侵入を抑制して、かぶりコンクリートの更なる品質の向上を図る。
【けい酸塩系表面含浸材】
○けい酸塩系表面含浸材には、以下の薬剤を使用する。
けい酸塩系表面含浸材ＣＳ－２１ネオ（NETIS：CG-160013-VE・活用促進技術・㈱アストン社製）
ＣＳ－２１ネオは、けい酸ナトリウム系表面含浸材・反応型けい酸塩系表面含浸材に分類される無機
質水溶液であり、従来は必須であった材料塗布前後の散水が不要なため施工性が良好である。
表面含浸材の選定は、土木学会発刊の下記指針に沿って行った。
＊表面保護工法設計施工指針（案）：写真左
4.3 表面含浸工の選定 解説表4.3.1より、中性化・塩害・凍害
抑制に適用可能なけい酸ナトリウム系表面含浸材を選定した。
＊けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針（案）：写真右
4.4 けい酸塩系表面含浸工の選定 解説表4.4.1より、中性化・
塩害・凍害抑制に適用可能な反応型けい酸塩系表面含浸材を選
定した。
上記に該当する材料について、NETISの有用な新技術を調査し、施
工性に優れるＣＳ－２１ネオを選定した。
【施工方法】
|  | ○ | 施工時期は、施工性を考慮し最終リフト脱型後、１週間以内とする。
|  | ○ | 塗布前に、コンクリート表面に付着している泥・ほこり、油脂類などの汚れを水洗い・高圧洗浄
などにより落とす素地調整を実施する。
|  | ○ | コンクリート表面の乾湿を目視・指触し、表面が濡れていないこと（ＣＳ－２１ネオの塗布に適
した状態であること）を確認後に、ＣＳ－２１ネオ：２１０ｇ/ｍ2（ロスを含む）をローラー刷
毛等で塗布する。
塗布量（200ｇ/ｍ2）中の乾燥固形分量：31.8ｇ/ｍ2（JSCE-K572乾燥固形分率15.9％）
|  | ○ | ＣＳ－２１ネオ塗布後、表面の指触乾燥を確認し、施工完了。
【施工効果】
|  | ○ | 乾燥固化物（未反応成分）、およびコンクリート中のカルシウム成分等と反応し生成される安定
した反応物（ＣＳＨ系結晶）により、微細ひび割れ等の空隙を充填し、表層部を緻密化する。
|  | ○ | 未反応成分は、乾燥固化後も水分の供給により溶解し安定した反応物（ＣＳＨ系結晶）を生成し
て、施工後新たに発生する微細ひび割れなどの空隙を充填し、表層部を緻密化する。
|  | ○ | 表層部の緻密化により、かぶりコンクリートを健全に保ち、水および各種劣化因子の侵入（鋼材
腐食）を長期にわたり抑制し、耐久性の向上が図れる。
|  | ※ | 施工面は、養生期間（２週間以上）経過後であれば、表層部の緻密な通常のコンクリート面と同
様として、塗膜やシート接着など適用可能。経年後の補修・補強工法も限定されない。
添付資料
リーフレット 技術資料：ＣＳ－２１ネオ
◆備 考
【けい酸塩系表面含浸材】
記載例では『従来は必須であった材料塗布前後の散水が不要』としているが、
ＣＳ－２１ネオ塗布面の指触乾燥＊確認後に、湿潤散水（水：150g／㎡程度の噴霧・塗布）を行うことは、浸透・反応の促進につながるため、実施してもよい。
＊指触乾燥：表面を指で触って指に水・材料がつかず、湿り気を感じる程度の乾燥状態。
【施工方法】
記載例では、施工時期の例として『最終リフト脱型後、１週間以内』としているが、ＣＳ－２１ネオは、脱型直後（押え面の場合は初期強度発生後）から経年後まで、材齢を問わず適用可能である。
ただし、表層部の比較的健全なコンクリートの表面保護に最適化した製品であるため、推奨する適用時期を、新設（竣工前）としている。
注入の必要があるひび割れや、断面修復が必要な欠損部などは、別途、処理が必要。
『ＣＳ－２１ネオの塗布に適した状態』下図を参照
※ＣＳ－２１ネオを塗布する面が、浮き水・結露などで濡れている場合には乾燥を待つこと。
記載例の『塗布量』は、標準塗布量２００ｇ／ｍ2に、標準的なロス率５％（１０ｇ／ｍ2）を加えたものを記載している。
ＣＳ－２１ネオの塗布量は、標準仕様（標準塗布量・塗布回数）は、現場打ちコンクリート雨掛り部における施工実績に基づく標準的な値であり、塗布するコンクリートの表層品質により、増減する場合＊がある。
＊二次製品（プレキャスト部材）や、標準より長く湿潤養生を行った新設コンクリートなど、表層品質が高く、コンクリート表層部の空隙が少ないケースでは、
・予め、設計塗布量を標準塗布量より減らしておく（１０５ｇ／ｍ2×１回［ロスを含む］など）
・塗布回数を増やす（設計塗布量を２回に分けて塗布、１回目と２回目の塗布間隔を１日以上空ける） ・ＣＳ－２１ネオ塗布面の指触乾燥確認後に、湿潤散水を行い、浸透を促進させる
などの対策が有効。
＊同一範囲内で全面塗布と部分塗布を併用する場合（１回目に部材全面に塗布後、２回目に部材内の微細ひび割れに沿って部分塗布など）には、標準塗布量よりも使用量が多くなる。
既設構造物など、コンクリート表層部の空隙が多く、塗布量が多くなるケースでは、ＣＳ－２１またはＣＳ－２１ビルダーの方が適している。
塗布から乾燥までの時間は、気象条件等の影響を受けるため、目視および指触により確認する。（塗布から乾燥までの時間の目安：約３０～９０分）
『施工完了』後（ＣＳ－２１ネオを塗布した面の指触乾燥確認後）は、雨水や朝露などにより水分が繰返し供給される屋外環境等の場合は、曝露状態のままで、特に追加処理の必要はない。（塗布面上の歩行や車両の通行、シートを敷いて資材を置く、埋め戻しなど可能）

## 1-3
技術提案書 記載例（1-3） 新設構造物の表面保護
具体的な施工方法等
１) けい酸塩系表面含浸材の塗布によるコンクリートの更なる品質の向上
【施工目的】
硬化コンクリート表面に、けい酸塩系表面含浸材を塗布することにより表層部を緻密化し、水および
各種劣化因子の侵入を抑制して、かぶりコンクリートの更なる品質の向上を図る。
【けい酸塩系表面含浸材】
○けい酸塩系表面含浸材には、以下の薬剤を使用する。
けい酸塩系表面含浸材ＣＳ－２１ネオ（NETIS：CG-160013-VE・活用促進技術・㈱アストン社製）
ＣＳ－２１ネオは、けい酸ナトリウム系表面含浸材・反応型けい酸塩系表面含浸材に分類される無機
質水溶液であり、従来は必須であった材料塗布前後の散水が不要なため施工性が良好である。
＊材料選定にあたっては、表面保護工に関する土木学会の指針に準拠して実施した。表面保護工法設
計施工指針（案）より、中性化・塩害・凍害対策に適用可能なけい酸ナトリウム系、けい酸塩系表面
含浸工法の設計施工指針（案）より、「反応型」を選定した。
| 促進中性化セメントとの反応[JSCE-K572応用] |  |  | 「反応型」は、塗布・浸透後も、水分供給下におい
て反応が継続し、施工後に新たに発生する微細ひび
割れ等の空隙を長期的に充填することが期待されて
おり、新設時の塗布でも、経年後には表層部が中性
化した箇所で反応する性能が必要となる。
ＣＳ－２１ネオは、コンクリートに塗布・浸透後の
反応性を確認する実験【写真】で、中性化したセメ
ントとも反応することが確認されていることから選
定した。
【施工方法】
|  | ○ | 施工時期は、施工性を考慮し最終リフト脱型後、１週間以内とする。
|  | ○ | 塗布前に、コンクリート表面に付着している泥・ほこり、油脂類などの汚れを水洗い・高圧洗浄
などにより落とす素地調整を実施する。
|  | ○ | コンクリート表面の乾湿を目視・指触し、表面が濡れていないこと（ＣＳ－２１ネオの塗布に適
した状態であること）を確認後に、ＣＳ－２１ネオ：２１０ｇ/ｍ2（ロスを含む）をローラー刷
毛等で塗布する。
塗布量（200ｇ/ｍ2）中の乾燥固形分量：31.8ｇ/ｍ2（JSCE-K572乾燥固形分率15.9％）
|  | ○ | ＣＳ－２１ネオ塗布後、表面の指触乾燥を確認し、施工完了。
【施工効果】
|  | ○ | 乾燥固化物（未反応成分）、およびコンクリート中のカルシウム成分等と反応し生成される安定
した反応物（ＣＳＨ系結晶）により、微細ひび割れ等の空隙を充填し、表層部を緻密化する。
|  | ○ | 未反応成分は、乾燥固化後も水分の供給により溶解し安定した反応物（ＣＳＨ系結晶）を生成し
て、施工後新たに発生する微細ひび割れなどの空隙を充填し、表層部を緻密化する。
|  | ○ | 表層部の緻密化により、かぶりコンクリートを健全に保ち、水および各種劣化因子の侵入（鋼材
腐食）を長期にわたり抑制し、耐久性の向上が図れる。
|  | ※ | 施工面は、養生期間（２週間以上）経過後であれば、表層部の緻密な通常のコンクリート面と同
様として、塗膜やシート接着など適用可能。経年後の補修・補強工法も限定されない。
添付資料
リーフレット 技術資料：ＣＳ－２１ネオ【写真の引用元】
純 水
CS-21
ネオ
純 水
CS-21
ネオ
試験開始直後
試験開始２８日後
反応による白濁確認
◆備 考
【けい酸塩系表面含浸材】
記載例では『従来は必須であった材料塗布前後の散水が不要』としているが、
ＣＳ－２１ネオ塗布面の指触乾燥＊確認後に、湿潤散水（水：150g／㎡程度の噴霧・塗布）を行うことは、浸透・反応の促進につながるため、実施してもよい。
＊指触乾燥：表面を指で触って指に水・材料がつかず、湿り気を感じる程度の乾燥状態。
【施工方法】
記載例では、施工時期の例として『最終リフト脱型後、１週間以内』としているが、ＣＳ－２１ネオは、脱型直後（押え面の場合は初期強度発生後）から経年後まで、材齢を問わず適用可能である。
ただし、表層部の比較的健全なコンクリートの表面保護に最適化した製品であるため、推奨する適用時期を、新設（竣工前）としている。
注入の必要があるひび割れや、断面修復が必要な欠損部などは、別途、処理が必要。
『ＣＳ－２１ネオの塗布に適した状態』下図を参照
※ＣＳ－２１ネオを塗布する面が、浮き水・結露などで濡れている場合には乾燥を待つこと。
記載例の『塗布量』は、標準塗布量２００ｇ／ｍ2に、標準的なロス率５％（１０ｇ／ｍ2）を加えたものを記載している。
ＣＳ－２１ネオの塗布量は、標準仕様（標準塗布量・塗布回数）は、現場打ちコンクリート雨掛り部における施工実績に基づく標準的な値であり、塗布するコンクリートの表層品質により、増減する場合＊がある。
＊二次製品（プレキャスト部材）や、標準より長く湿潤養生を行った新設コンクリートなど、表層品質が高く、コンクリート表層部の空隙が少ないケースでは、
・予め、設計塗布量を標準塗布量より減らしておく（１０５ｇ／ｍ2×１回［ロスを含む］など）
・塗布回数を増やす（設計塗布量を２回に分けて塗布、１回目と２回目の塗布間隔を１日以上空ける） ・ＣＳ－２１ネオ塗布面の指触乾燥確認後に、湿潤散水を行い、浸透を促進させる
などの対策が有効。
＊同一範囲内で全面塗布と部分塗布を併用する場合（１回目に部材全面に塗布後、２回目に部材内の微細ひび割れに沿って部分塗布など）には、標準塗布量よりも使用量が多くなる。
既設構造物など、コンクリート表層部の空隙が多く、塗布量が多くなるケースでは、ＣＳ－２１またはＣＳ－２１ビルダーの方が適している。
塗布から乾燥までの時間は、気象条件等の影響を受けるため、目視および指触により確認する。（塗布から乾燥までの時間の目安：約３０～９０分）
『施工完了』後（ＣＳ－２１ネオを塗布した面の指触乾燥確認後）は、雨水や朝露などにより水分が繰返し供給される屋外環境等の場合は、曝露状態のままで、特に追加処理の必要はない。（塗布面上の歩行や車両の通行、シートを敷いて資材を置く、埋め戻しなど可能）